## Slide 1: “高中信息技术教师专业能力提升策略研究” 课题开题论证会
课题负责人：金桦勇
负责人单位：永丰中学
开题时间：2021年1月6日
2020年吉安市教育研究立项课题

## Slide 2: 一、研究内容
（1）高中信息技术教师专业能力与教师可持续发展的关系及其重要性。
（2）对教师运用信息技术开展教育教学工作具体要求的研究。
（3）研究高中信息技术教师专业能力提高的一般途径和方法。
（4）在新课程背景下高中信息技术教师通过提高专业能力来解决教育教学中实际问题的典型案例。
（5）研究编写适合高中信息技术教师专业能力提升的校本培训教材。

## Slide 3: 二、研究目标
1.通过课题研究，更新教师的教育教学理念，提高我校高中信息技术教师的专业能力。
2.通过课题研究，制作一批高中信息技术数字化教学资源，提高教师的信息化教学设计与资源开发能力。
3.完善“高中信息技术教学网”，促进课题研究成果资源共享。
4.编写适用于高中信息技术教师专业能力提升培训的校本教材。
5.通过课题研究，建立新型的教师自我学习方式与校本培训模式。
6.通过课题研究，总结高中信息技术教师专业能力提升策略。

## Slide 4: 三、研究方法：
（1）问卷调查法：为了全面了解本地区高中信息技术教师专业能力和教育教学情况，本课题成员利用网络发出调查问卷，摸清高中信息技术教师专业能力现状，作为高中信息技术教师专业能力建设与培训的依据。
（2）调查研究法：主要调查校本课题教学资源开发利用的状况及信息技术教师对校本培训教材的需要。
（3）文献研究法：主要是搜集、整理国内外关于校本培训教材建设方面研究的理论和方法，在此基础上，总结出有效经验为本课题的借鉴。
（4）行动研究法：通过行动研究，提炼出高中信息技术教师专业能力提升策略。

## Slide 5: 四、课题组织：
（1）成立课题研究领导组
组长：张辉耀
副组长：吴全根
成员：黄子健、解咏梅、谢义发
（2)成立课题研究组
组长：金桦勇
成员 ：程金花、卢龙、杨偏、高一善、杨道继、徐霞
组长职责:课题组长在学校课题研究领导组的带领下进行课题研究，具体组织参与教师的理论学习、集中培训，组织邀请教育(学术)专家进行专题讲座，具体指导高中信息技术教师专业能力提升的校本培训教材的开发，指导课题小组建立学习共同体，扎实开展理论研讨、课题研究课教学实践、教育教学反思、教育案例、教学课例、教育叙事、研究论文等文章撰写，促进教师理论水平不断提升、实践能力不断提高、专业素质不断发展，进而实现学生发展和学校发展的目标。
研究组成员根据课题实施方案及相关计划、制度，认真、扎实、有效地开展课题研究活动，具体以课题研究课教学实践+反思、高中信息技术教学网站交流分享等形式为载体，层层深入，完成课题研究工作，最终达到教师、学生、学校共同发展。

## Slide 6: 五、研究分工：
金桦勇：负责课题的开题报告、中期报告、结题报告、研究论文等文章的撰写，负责校本培训教材开发、整理、课题结题工作等。
程金花：负责新教材课件制作、图像处理软件及3Done创客案例校本教材开发。
卢龙：负责新教材微课制作、Excel表格处理技巧案例校本教材开发。
杨偏：负责新教材教案设计、视频及微课软件校本教材开发。
高一善：负责教学录像课制作，声音处理技巧教材开发。
杨道继：负责文本信息加工技巧校本教材开发。
徐霞：负责课件制作技巧校本教材开发。

## Slide 7: 六、实施计划
2020 年 10 月—— 2020 年12 月
发放调查问卷，完成《高中信息技术教师专业能力现状调查报告》
2020年11月－2021年1月 完成《高中信息技术教师专业能力提升策略研究》开题报告
2021 年 1 月—— 2021 年 3 月完成《高中信息技术教师专业能力培训方案》
2021 年 3 月—— 2021 年 10月 组织课题组成员进行五次以上的信息技术专业能力培训或学习
2021 年 11 月—— 2021 年12月完成《高中信息技术教师专业能力提升策略研究》中期研究报告
2021 年 3 月—— 2022 年 5 月完成《高中信息技术教学资源集》建设任务
2021 年 3 月—— 2022 年 8 月完成《高中信息技术教师专业能力培训校本教材》编写任务
2022 年 7 月—— 2022 年 8 月完成《高中信息技术教师专业能力提升策略研究》课题研究报告
2022 年 8 月—— 2022 年 9 月完成《高中信息技术教师专业能力提升策略研究》课题结题报告

## Slide 8: 七、课题组已开展的前期工作
1. 开展了课题调查问卷《高中信息技术教师专业能力现状调查》，为课题研究积累了第一手研究资料。
2. 2020年11月，金桦勇老师、程金花老师参加吉安市中小学信息技术教学研讨会，金桦勇老师在研讨会上做了题为《网络教研促进信息技术学科教师专业成长》的讲座，受到与会教师的热烈欢迎。
3. 2020年11月，金桦勇老师参加江西省国培计划省级专家团队研修班培训活动。
4. 2020年12月，杨道继老师参加了江西省中小学信息技术创客教育培训活动.
5. 2020年12月，杨偏老师参加了江西省信息技术应用能力提升工程2.0培训活动。
6. 2020年12月，金桦勇老师开展了校级高中信息技术教学公开研讨课。
7. 通过国家哲学社会科学文献中心网站下载了大量的课题参考文献，为课题研究积累了丰富的研究资料。

## Slide 9: 八、经费分配：
（1）购买课题研究资料图书10册共计人民币200元。
（2）存储课题研究资料的高中信息技术教学网站空间两年使用费400元。
（3）课题研究资料、校本教材打印复印费300元

## Slide 10
谢谢指导！